Утверждаю

Заведующий МДОУ детского сада № 209

С.Я. Кузьмина

«___»_____________2014

План -  график

мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

в МДОУ № 209 города Ярославля

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I . Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение приказа « Об утверждении плана – графика мероприятий по внедрению и реализации ФГОС в 2014-2016г.г. | Апрель 2014 | Заведующий | Утверждён приказ «Об утверждении плана – графика мероприятий по внедрению и реализации ФГОС в 2014-2016г.г.» |
| 2. | Создание организационно - управленческих и организационно – координационных условий обеспечения внедрения ФГОС: |  |  |  |
|  | -создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС; | Май 2014 | Старшие воспитатели | Приказ по ОД «О создании рабочих групп». Создана рабочая группа по введению ФГОС. Утверждён план работы. |
|  | -разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС, повышения квалификации педагогов по проблеме введения ФГОС; | Сентябрь -октябрь 2014 | Заведующий, старшие воспитатели | Утверждён план-график мероприятий по реализации направлений ФГОС, повышения квалификации педагогов по проблеме введения ФГОС; |
|  | -предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС; | Декабрь 2014 – март 2015 | Заведующий, старшие воспитатели | Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды |
|  | -разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ; | До сентября 2015 | Старшие воспитатели | Разработан план методического сопровождения введения ФГОС, создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС |
|  | -организация разработки основной общеобразовательной программы в соответствии с примерными образовательными программами с учётом ФГОС ДО; | 2014 – 2016 по мере публикации реестра ООП ОД | Старшие воспитатели | Разработан проект ООП |
|  | -обсуждение и утверждение основной образовательной программы; | 2016 | Заведующий, старшие воспитатели | Утверждение ООП |
|  | -создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в детском саду в соответствии с ФГОС | 2014 -2016, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Старшие воспитатели | Создание банка данных примерных образовательных программ |
|  | -внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности детского сада (устав, локальные акты, регламентирующие деятельность детского сада); | Февраль – август 2014 | Заведующий | Разработаны и внесены изменения в локальные акты; проведена регистрация устава |
|  | -мониторинг образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают детский сад | Сентябрь 2014 – декабрь 2015 | Старшие воспитатели | Анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей) |
|  | -направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | По плану ГЦРО | Старшие воспитатели | Сформированы группы |
|  | -участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС в соответствии с планом ИРО ЯО | Ежегодно | Заведующий, ст. воспитатель | Разработка инновационных продуктов |
| II Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО. | Январь 2015- январь 2016 , | Заведующий, старшие воспитатели | Составлен план-график повышения квалификации педагогических работников МДОУ по вопросам введения ФГОС. Организация курсовой подготовки педагогов. Обучен весь педагогический персонал по вопросам введения ФГОС ДО |
| III. Создание финансово- экономического и материально-технического обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности детского сада (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ежеквартально) | Ежегодно январь-февраль | Заведующий | Корректировка плана ежеквартально |
| 2. | Формирование и уточнение бюджета детского сада с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | январь-март 2014 (далее - корректировка плана ежеквартально) | Заведующий | Подготовка муниципальных заданий с учётом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий |
| 3. | Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов | 1 раз в квартал (далее - ежегодно) | Заведующий | Использование в деятельности детского сада нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы |
| 4. | Исполнение муниципальных заданий с учётом доработанных методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по реализации полномочий | 2014 - 2016 | Заведующий | Отчёты по исполнению муниципального задания |
| 5. | Обеспечение обновления детского сада в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости воспитательно-образовательного и коррекционного процессов (приобретение оборудования для развивающей предметно- пространственной среды). Корректировка развивающей образовательной среды, соответствующей реализации ФГОС. | 2014 - 2016 | Заведующий, старшие воспитатели | Обеспечение соответствия требованиям ФГОС к оснащённости воспитательно-образовательного и коррекционного процессов. Создание развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с образовательными областями ФГОС |
| 6. | Обеспечение детского сада печатными и электронными образовательными ресурсами | 2014 - 2016 | Заведующий, старшие воспитатели | Обеспечение детского сада печатными и электронными образовательными ресурсами |
| 7. | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам | 2014 - 2016 | Заведующий, старшие воспитатели | Доступ педагогических работников, переходящих на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам |
| IV. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 1. | Информирование родительской общественности через сайт детского сада, о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС. Оформление стендов. | Сентябрь – декабрь 2015 (далее – 1 раз в квартал) | Старшие воспитатели | Своевременное предоставление информации |
| 2. | Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС Координация взаимодействия руководящих и педагогических работников МДОУ с заместителями директоров и учителями начальных общеобразовательных учреждений и коррекционных образовательных учреждений VIIIвида с целью обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения детей. | 2014 – 2016, далее - постоянно | Заведующий, старшие воспитатели | Проведены информационно – методические совещания. Включение в план взаимодействия по преемственности направления «Реализация ФГОС» |
| 3. | Проведение публичных отчётов о ходе и результатах введения ФГОС и выставление их на сайте детского сада | 1 раз в год в течение 2015 – 2016) | Заведующий, старшие воспитатели | Публичные отчёты размещаются на сайте детского сада и постоянно обновляются |
| 4. | Размещение публикаций о молодых специалистах, работающих в детском саду, на сайте учреждения. Организация профессионального сопровождения (наставничества) молодых специалистов на уровне детского сада. | Декабрь 2014 (далее -1 раз в год с 2015 – 2016) | Заведующий, старшие воспитатели | Привлечение молодых специалистов в детский сад |
| 5. | Обеспечение информационной открытости по вопросам внедрения и реализации ФГОС. | Постоянно | Заведующий, старшие воспитатели | Сайт детского сада Информационные стенды |